**ส่วนที่ 2**

**1 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560**

**1) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี**

**ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2560)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 | | ปี 2558 | | ปี 2559 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 37 | 3,880,000 | 30 | 3,850,700 | 37 | 15,135,900 | 104 | 22,866,600 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 8 | 760,000 | 6 | 820,000 | 5 | 920,000 | 19 | 2,500,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 305,588,057 | 77 | 55,262,900 | 58 | 1,055,774,904 | 174 | 1,416,625,861 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 6 | 910,000 | 5 | 1,050,000 | 4 | 1,250,000 | 15 | 3,210,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 16 | 690,000 | 15 | 360,000 | 16 | 241,000 | 47 | 1,291,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 | | ปี 2558 | | ปี 2559 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 500,000 | 3 | 600,000 | 4 | 685,000 | 10 | 1,785,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี472 | 38 | 2,219,100 | 32 | 44,724,900 | 33 | 1,112,042,000 | 103 | 1,158,986,000 |
| รวม | 275 | 2,337,299,874 | 168 | 106,668,500 | 157 | 2,186,042,000 | 472 | 2,607,264,461 |

**ตารางที่ 2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 | | ปี 2559 | | ปี 2560 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 35 | 7,394,874 | 30 | 3,850,700 | 37 | 15,135,900 | 102 | 26,381,474 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 9 | 10,830,000 | 6 | 820,000 | 5 | 920,000 | 20 | 12,570,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 90 | 1,997,181,000 | 77 | 55,262,900 | 58 | 1,055,774,904 | 225 | 3,108,218,804 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 12 | 172,350,000 | 5 | 1,050,000 | 4 | 1,250,000 | 21 | 174,650,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 22 | 100,870,000 | 15 | 360,000 | 16 | 241,000 | 53 | 101,471,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 2,150,000 | 3 | 600,000 | 4 | 685,000 | 11 | 3,435,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 51 | 46,264,000 | 32 | 44,724,900 | 33 | 1,112,042,000 | 116 | 1,203,030,900 |
| รวม | 223 | 2,337,039,874 | 168 | 106,668,500 | 157 | 2,186,042,000 | 600 | 4,630,010,374 |

**ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 | | ปี 2560 | | ปี 2561 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 30 | 3,850,700 | 37 | 15,135,900 |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 6 | 820,000 | 5 | 920,000 |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 77 | 55,262,900 | 58 | 1,055,774,904 |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 5 | 1,050,000 | 4 | 1,250,000 |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 360,000 | 16 | 241,000 |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 600,000 | 4 | 685,000 |  |  |  |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 32 | 44,724,900 | 33 | 1,112,042,000 |  |  |  |  |
| รวม | 168 | 106,668,500 | 157 | 2,186,042,000 |  |  |  |  |

**2) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาแผนการดำเนินงาน**

**ตารางที่ 4 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 23 | 12,173,933 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 7 | 639,620 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 11,612,401 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 5 | 580,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 296,200 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 378,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 210,000 |
| **รวม** | **85** | **25,890,154** |

**2) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาแผนการดำเนินงาน**

**ตารางที่ 5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 14 | 2,433,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 5 | 660,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 2,523,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 4 | 660,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 190,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 400,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 20 | 528,000 |
| **รวม** | **69** | **7,394,000** |

**2) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาแผนการดำเนินงาน**

**ตารางที่ 6 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 15 | 2,329,693 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 4 | 510,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 2,524,500 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 3 | 760,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 200,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 250,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 420,000 |
| **รวม** | **74** | **6,994,193** |

**2) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาแผนการดำเนินงาน**

**ตารางที่ 7 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 17 | 15,908,200 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 4 | 390,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 1,372,751 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 2 | 1,000,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 120,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 290,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 344,000 |
| **รวม** | **48** | **16,762,051** |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฎิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**1) เชิงปริมาณ**

**ตารางที่ 8 สรุปการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 23 | 16 | 69.56 | 7 | 30.44 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 1 | 33.34 | 2 | 66.66 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 14 | 66.66 | 7 | 633.34 |
| รวม | 85 | 58 | 69.04 | 27 | 31.76 |

ตารางที่ 9 สรุปการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ**  **ในปีงบ ประมาณ 2558** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 14 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 2 | 66.66 | 1 | 33.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 |
| รวม | 69 | 57 | 82.60 | 12 | 17.40 |

ตารางที่ 10 สรุปการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ**  **ในปีงบ ประมาณ 2559** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 3 | 2 | 66.66 | 1 | 33.34 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 2 | 66.66 | 1 | 33.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 |
| รวม | **74** | **54** | **72.93** | **20** | **27.07** |

ตารางที่ 11 สรุปการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ**  **ในปีงบ ประมาณ 2560** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 17 |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 4 |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5 |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 2 |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 |  |  |  |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 |  |  |  |  |
| รวม | **56** |  |  |  |  |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

**1. เชิงปริมาณ**

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 276 โครงการ*

*บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 85 โครงการ*

***คิดเป็นร้อยละ 30.79***

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 275 โครงการ*

*บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ*

***คิดเป็นร้อยละ 25.09***

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 168 โครงการ*

*บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 74 โครงการ*

***คิดเป็นร้อยละ 44.04***

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 163 โครงการ*

*บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 48 โครงการ*

***คิดเป็นร้อยละ 29.44***

เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ 50

**1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีเชิงคุณภาพ** การพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้

1. ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

- ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1. ด้านแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

-ส่งเสริมประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

- ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และอาคาร

- ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ำ ทำฝายชะลอน้ำ

- ได้พัฒนาแล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

- ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

- ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ในครัวเรือน

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

* ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

-ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ได้มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

**2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

**2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา

2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ

5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา

2. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

**2.2 ผลกระทบ**

ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 สามารถดำเนินการได้ตาม ที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ไม่ถึงร้อยละ 50 ทั้ง 4 ปี ซึ่งการดำเนินงานนั้น ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล เช่น (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ทำให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา ทำให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559**

**⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559**

**ปัญหา**

1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

3) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

4๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

6) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

7) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

**อุปสรรค**

1) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

2) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

3) เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

4) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

**⮚ แนวทางการแก้ไข**

**(1) การดำเนินงานของเทศบาล**

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2) การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี

4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

5) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

**(2) การบริการประชาชน**

1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล

3) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ